## Sheet1
Totals: | Week1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 |  | Total
Zach | 12 | 7 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 6 | 0 | 19 | 11 | 4 | 6 |  | 129
Matt | 7 | 7.5 | 13 | 12.5 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 1 | 20 | 11 | 8 | 8 |  | 127
Brian | 15 | 9 | 20 | 9 | 8 | 7 | 6 | 14 | 7 | 0 | 20 | 9 | 8 | 13 |  | 145
Logan | 3.5 | 9.5 | 15 | 7 | 7.5 | 13 | 12 | 6 | 6 | 0 | 16 | 15 | 10 | 8 |  | 128.5
Total | 37.5 | 33 | 60 | 38.5 | 35.5 | 34 | 41 | 37 | 26 | 1 | 75 | 46 | 30 | 35 |  | 529.5
Velocity:
Zach | 12 | 9.5 | 10.33 | 10.25 | 10.6 | 10.16 | 10.42 | 10.38 | 9.8 | 8.9 | 9.81 | 9.91 | 9.4615 | 9.2143
Matt | 7 | 7.25 | 9.16 | 10 | 9.6 | 9 | 9.42 | 9.13 | 8.88 | 8.1 | 9.09 | 9.25 | 9.1538 | 9.0714
Brian | 15 | 12 | 14.67 | 13.25 | 12.2 | 11.3 | 10.57 | 11 | 10.56 | 9.5 | 10.45 | 10.33 | 10.1538 | 10.3571
Logan | 3.5 | 6.5 | 9.33 | 8.75 | 8.5 | 9.25 | 9.64 | 9.18 | 9.06 | 8.15 | 8.68 | 9.21 | 9.2692 | 9.1786
Total | 37.5 | 35.25 | 43.5 | 42.25 | 40.9 | 39.75 | 40.05 | 39.69 | 38.3 | 34.65 | 38.05 | 38.71 | 38.0385 | 37.8214
Burndown:
Predicted | 470 | 436 | 402 | 368 | 334 | 300 | 266 | 232 | 198 | 164 | 130 | 96 | 62 | 28 | 0
Actual | 470 | 432.5 | 399.5 | 339.5 | 301.5 | 266 | 232 | 191 | 154 | 128 | 127 | 52 | 6 | 1 | 0