## Backlog 10-22-2013
Task | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | Total Hrs | Work Remaining
Class Diagram
1) LearnOBAMain MVC (Brian) |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
2) Select Class MVC (Zach) | [13 empty] | 0.5 | 0.5
3) Abstract SQL Interface (Brian) | 2 | [13 empty] | 2
4)Edit Skills MVC (Brian) |  |  | 2 | [11 empty] | 2
5)Abstract MVC (Brian) | 3 | [13 empty] | 3
6) Login MVC (Zach) | [9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
7)Edit Assignment (Zach) | [9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
8) Create Class MVC (Zach) | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
9) Welcome MVC (Zach) | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
10)Main Tab MVC(Zach) | [13 empty] | 0.5 | 0.5
Design Prototype
1) Login MVC (Brian) | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4
2) Welcome Screen MVC (Zach) | 3 | [13 empty] | 3
3) Outcomes MVC (Zach) | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
4) Skills MVC (Zach) | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
5) Class MVC (Zach) |  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 4
6) Student MVC (Zach) | [5 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 3
7) LearnOBAMain MVC (Brian) | [9 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3
8) Multi-Platform Build (Brian) | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 6
(Set up snags with JavaFX)(Brian& Zach) | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 3
Database
Design Database
Create ER Diagrams(Logan) | [13 empty] | 2 | 2
Create Class Diagrams(Logan) |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 4.5
Create Table Relation Diagram(Matt) | 4 | [13 empty] | 4
Research integrateing SQlite with JavaFX (Logan) |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2.5 | 1 |  |  | 6.5
Create Database (Sqlite Test)
Research Creating Database in SQlite (Matt) |  | 3 | [12 empty] | 3
Create Class Table SQL (Matt) | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Create Student Table SQL (Matt) | [9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Create Skill Table SQL (Matt) | [9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Create Task Table SQL (Matt) | [9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
Create Score Table SQL (Matt) | [10 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
Create User Table(Matt) | [10 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
Create Sqlite Database using code from .sql files(Matt) | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3