## Sheet1
Task | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-22 | 2014-02-23 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-01 | 2014-03-02 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-06
Testing
Adding Assignments to Class Unit Testing (SelectClassMVC) (Brian) | bar: 2014-02-21; 2014-02-28
Deleting Students from Class Unit Testing (SelectClassMVC) (Brian) | 2014-02-21: 2; 2014-02-25: 2
Integration Testing (Brian) | 2014-02-23: 2
Code
Adding Tasks to Assignment Implementation (EditAssignmentMVC) (Zach) | 2014-02-26: 2
Removing Tasks from Assignment Implementation (EditAssignmentMVC) (Zach) | 2014-02-23: 2
Selecting Classes Implementation (SelectClassMVC) | 2014-02-25: 2
Refining Insert Skill (Logan) | 2014-02-20: 2
Refining Delete Skill (Logan) | 2014-02-23: 3
Enter Outcomes(Logan) | 2014-02-26: 2
Database Queries
Adding Tasks to Assignment Implementation (EditAssignmentMVC) (Matt) | bar: 2014-02-20
Removing Tasks from Assignment Implementation (EditAssignmentMVC) (Matt) | bar: 2014-02-23
Adding Skills to a Task Implementation (EditSkillsMVC) (Matt) | bar: 2014-02-22; 2014-02-26
Removing Skills from a Task Implementation (EditSkillsMVC) (Matt) | bar: 2014-02-20; 2014-02-26
Week Totals: | 2014-02-20: Week 1; 2014-02-21: Week 2
Zach: | 2014-02-20: 6
Brian: | 2014-02-20: 7; 2014-02-21: 1
Logan: | 2014-02-20: 7
Matt: | 2014-02-20: 6
Total: | 2014-02-20: 26; 2014-02-21: 1